- МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД НОЯБРЬСК

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

- «СИНЕГЛАЗКА»

- МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК

ул. 8 Марта, д. 7, г. Ноябрьск, ЯНАО, Россия, 629805. Тел. (3496) 34-51-18, 34-51-57

ОКПО 47198908, ОГРН 1028900706174, ИНН\КПП 8905023898/890501001

E-mail: mdou_sineglazka89reg@mail.ru. URL: www.sineglazka.ukoz.ru

Исх.№ 378  от 03.06.2015

Отчет о реализации проекта

региональной инновационной площадки

Название ОО Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Синеглазка» муниципального образования город Ноябрьск

Тема проекта «Система раннего развития детей от 1 года до 2 лет  как самостоятельный элемент современной модели образования»

Срок реализации проекта: сентябрь 2014 года – август 2016 года

| I. | Фактическая часть отчета: |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Перечень организаций-партнеров с указанием их функций | Департамент образования Администрации функции – оказание консультативного, методического сопровождения проекта. Управляющий совет - участвует в разработке и согласовывает локальные акты МАДОУ «Синеглазка», необходимые для реализации проекта. Наблюдательный совет – рассматривает предложения заведующего МАДОУ «Синеглазка» об изменениях графика реализации проекта, создании определенных продуктов. ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования» - организовывает работу по организационно-аналитическому, консультативному, научно-методическому и экспертному сопровождению проекта. МУ ЦГБ Детская поликлиника - охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей раннего возраста, определение их нервно-психического и физического развития, медицинского статуса ребенка, формирование здорового образа жизни воспитанников. |
| 1.2. | График реализации проекта (за отчетный период) | 01.09.2014 – 31.05.2015 Приложение 1 |
| 1.3. | Перечень созданных за отчетный период продуктов | - открытие первой группы раннего возраста для детей от 1 года до 1,5 лет на базе МАДОУ «Синеглазка»; - пакет нормативно-правовой документации, локальных актов для организации групп раннего возраста (положение об организации групп раннего возраста для детей от 1 года до 1,5 лет, 1,6 лет до 2 лет на базе МАДОУ «Синеглазка», договор между дошкольным образовательным учреждением и родителями (законными представителями); - рабочие программы по воспитанию и обучению детей с 1 года до 1,5 лет; - видеофильм «ЯМАЛенький в Синеглазке» - видеорепортажи об открытии и функционировании группы раннего возраста в МАДОУ «Синеглазка» телерадиокомпании «Ямал-регион», Региональной медиа-группы ОАО ИД «Благовест» в рамках информационной телевизионной передачи «Новости нашего города» (сентябрь 2014 г.). |
| 1.4. | Использованные источники финансирования | - |
| 1.5. | Указание государственных приоритетов, на развитие которых направлены указанные продукты (со ссылкой на разделы федеральных, региональных и муниципальных документов с обоснованием, почему именно этот нормативно-правовой акт является нормативно-правовой базой проекта) | - реализация основных мероприятий Окружной долгосрочной целевой программы «Развитие системы образования Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011-2015 годы» в части обеспечения гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования детьми дошкольного возраста, Стратегии социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа до 2020 г. в части развития и модернизации образования; - выполнение мероприятий муниципальной целевой программы муниципального образования город Ноябрьск «Развитие образования на территории муниципального образования город Ноябрьск на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением Администрации города от 14.11.2013 № П-1498.в части повышения доступности и развитии различных форм дошкольного образования. |
| II. | Аналитическая часть отчета |  |
| 2.1. | Описание соответствия заявки и полученных результатов | На сегодняшний день в нашем городе 100% детей в возрасте от 3 до 7 лет получают дошкольное образование. Одной из болевых точек для нас остается острый дефицит мест для детей в возрасте до трех лет. Анализ очередности показывает, что более 60% родителей, стоящих в очереди, мамы и папы, имеющие детей в возрасте от 0 до 1,5 лет. Во всех 30 детских садах города функционируют группы для детей с 1,5 до 3 лет, которые охватывают 31% детей в возрасте от 0 до 3 лет. В последнее время обозначилась проблема обеспечения местами в детском саду детей с более раннего возраста - с 1 года. Большинство жителей города, обращающихся с просьбой о решении такой проблемы – это семьи, или одинокие родители, которые остро нуждаются в средствах к существованию и им не на кого оставить малыша при выходе на работу. Именно поэтому принято решение об открытии с 01.09.2014 года на базе МАДОУ «Синеглазка» экспериментальной группы для детей раннего возраста (с 1 года до 1,5 лет). На сегодняшний день такая группа единственная в Ямало-Ненецком автономном округе. Открытие данной группы является поддержкой для семей, в том числе льготных категорий, в обеспечении их помощью в уходе за детьми раннего возраста, их воспитании и развитии, в возможности трудоустройства. В группе – 20 воспитанников (13 девочек и 7 мальчиков), с которыми работает квалифицированный педагогический и младший обслуживающий персонал. |
| 2.2. | Описание текущей актуальности продуктов (не утеряна ли актуальность по истечению отчетного периода) | Разработанный проект соответствует основным направлениям государственной политики в сфере дошкольного образования и перспективам ее развития в Российской Федерации. Вместе с тем, в настоящее время отсутствует целостная системы раннего развития и сопровождения детей от 1 года до 2 лет в соответствии с федеральным государственным стандартом дошкольного образования. Таким образом, вышеозначенные доминанты проекта не потеряли своей значимости, а идеи данного проекта позитивно восприняты всеми участниками воспитательно-образовательного процесса и одобрены педагогическим и родительским сообществом г.Ноябрьска. |
| 2.3. | Продукты (документы, методические рекомендации, образовательные программы и т.д.) | Продукты, полученные на первом этапе реализации проекты могут тиражированы и использованы в деятельности дошкольных образовательных организаций: - пакет нормативно-правовой документации, локальных актов для организации групп раннего возраста (положение об организации групп раннего возраста для детей от 1 года до 1,5 лет, 1,6 лет до 2 лет на базе МАДОУ «Синеглазка», договор между дошкольным образовательным учреждением и родителями (законными представителями); - рабочие программы для работы с детьми от 1 года до 1,5 лет - создание вкладки о реализации проекта на сайте МАДОУ«Синеглазка»// http://sineglazka.ucoz.ru/index/innovacionnaja_dejatelnost/0-42 |
| 2.4. | Рекомендации по использованию полученных продуктов с описанием возможных рисков и ограничений (другими организациями, на каком (муниципальном / региональном и пр. уровне). | Инновационные продукты рекомендованы для использования педагогами дошкольных образовательных организаций, организующих работу с детьми данного возраста. Основной риск заключается в использования инструментария без учета таких особенностей дошкольной образовательной организации как: - готовность педагогов к инновационной деятельности; - готовность педагогов к работе с детьми такого возраста; - готовность родителей к диалогу с педагогами. Возможные риски: 1. Появление другой структуры, которая может предложить иные формы воспитания детей указанного возраста. 2. Недостаточное финансирование проекта. 3.Потеря интереса родителей к данной форме работы с детьми раннего возраста. Региональный уровень: открытие групп раннего возраста на базе одного ДОУ в муниципальном образовании возможно не сможет кардинально решить проблему ликвидации очередности в городе. Таким образом, дошкольная образовательная организация, использующая данный проект должно обладать ресурсом для гибкой адаптации к различным местным условиям, перспективам взаимодействия и др. |
| 2.5. | Прогноз развития проекта на последующий отчетный период | В 2015-2016 учебном году предполагается систематизировать и обобщить опыт работы с детьми данной возрастной категории в соответствии с календарным планом функционирования площадки. |
| 2.6. | Описание методов и критериев мониторинга качества проекта. Результаты самооценки | Приложение 2 |
| 2.7. | Перечень достигнутых результатов | Проект реализуется на протяжении 1 года. На данном этапе реализации проекта достигнуты результаты, совпадающие с темой проекта и работающие на достижение единой цели: -увеличение числа детей раннего дошкольного возраста, охваченных системой дошкольного образования; -увеличение количества семей, имеющих детей раннего дошкольного возраста, охваченных психолого-психологической помощью на. - в результате систематической работы с детьми вышеуказанной возрастной категории, использовании здоровьесберегающих, развивающих технологий средний показатель посещаемости детей от 1 года до 1, 5 лет составил – 60%; заболеваемости – 81%. - улучшена методическая база для осуществления углубленной работы по организации воспитания и развития детей раннего возраста и повышения родительской компетенции. |
| 2.8. | Перечень достигнутых внешних эффектов | Достижение общеэкономического эффекта путем наибольшего удовлетворения образовательных потребностей основных заказчиков (детей раннего дошкольного возраста и их семей) в дошкольном образовании. Увеличилось количество родителей (законных представителей) детей раннего возраста, желающих получать предлагаемую услугу. Обеспечение качественным воспитанием и образованием детей раннего дошкольного возраста, снижение эффекта «ожидания» места в дошкольное учреждение. |
| 2.9. | Описание и обоснование коррекции задач на последующий отчетный период (при необходимости) | В настоящее время в корректировке деятельности по реализации проекта в дошкольном образовательном учреждении с целью решения поставленных целей и задач нет необходимости. |

Заведующий МАДОУ «Синеглазка»                          С. Н. Босякова

Исполнитель:

Даминова Маргарита Рифовна,

заместитель заведующего МАДОУ «Синеглазка»

Приложение 1

График реализации проекта (за отчетный период)

| Перечень продуктов | Цели | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| Открытие первой группы раннего возраста для детей от 1 года до 1,5 лет на базе МАДОУ «Синеглазка» | Обеспечение максимального охвата дошкольным образованием детей раннего возраста. Удовлетворение запросов семьи по вопросам развития и воспитания детей от 1 года до 2 лет. Обеспечение полноценного проживания ребенком всех этапов детства, | Сентябрь 2014 |
| Маркетинговые исследования по выявлению образовательных потребностей родителей, имеющих детей раннего возраста | Выявление образовательных потребностей родителей (законных представителей), имеющих детей раннего возраста | Август 2014 |
| Создание пакета нормативно-правовой документации, локальных актов для организации групп раннего возраста | Оказать методическую помощь руководящим и педагогическим работникам округа в использовании инновационных подходов к созданию педагогического инструментария по вопросам воспитания и образования детей раннего возраста в современном образовательном учреждении. | Сентябрь 2014 |
| Положение об организации групп раннего возраста для детей от 1 года до 1,5 лет, 1,6 лет до 2 лет на базе МАДОУ «Синеглазка» | Определение основных целей, задач, организации деятельности, комплектовании, финансировании групп раннего возраста, основной документации | Сентябрь 2014 |
| Договор между дошкольным образовательным учреждением и родителями (законными представителями) | Двустороннее соглашение об оказании услуг дошкольного образования | Сентябрь 2014 |
| Банк данных семей, нуждающихся в группах раннего возраста | Формирование единой интегрированной системы семей, нуждающихся в открытии и функционировании групп раннего возраста | Сентябрь-ноябрь 2014 |
| Банк данных материально-технической оснащенности учреждения, необходимой для организации групп раннего возраста для детей от 1 года до 1,5 лет, 1,6 лет до 2 лет. | Систематизация данных материально-технической оснащенности учреждения, необходимой для организации групп раннего возраста для детей от 1 года до 1,5 лет, 1,6 лет до 2 лет. | Сентябрь 2014 |
| Подбор методик развивающего обучения детей от 1 года до 2 лет, здоровьесберегающих технологий | Внедрение в практику работы с детьми раннего возраста. современных развивающих и здоровьесберегающих технологий | Сентябрь 2014 |
| Оснащение предметно-пространственной среды групп раннего возраста в соответствии с федеральным государственным стандартом дошкольного образования | Создание предметно-пространственной среды групп раннего возраста в соответствии с федеральным государственным стандартом дошкольного образования с целью обеспечение полноценного проживания ребенком данного этапа детства | Сентябрь – декабрь 2014 |
| Систематизация планирования работы с детьми раннего возраста (режим дня, тематическое перспективное, календарное планирование образовательного процесса и др.) | Оказание методической помощи педагогам по организации воспитательно-образовательного процесса с детьми раннего возраста в условиях реализации ФГОС. | Март-май 2015 |
| Страница на сайте МДОУ с информацией о реализации проекта | Информирование родительской и педагогической общественности | Сентябрь 2014-май 2015 |
| Информация о результатах реализации проекта в средствах массовой информации | Диссеминация опыта работы с детьми раннего возраста среди педагогической и родительской общественности | Июнь-август 2015 |

Приложение 2

Самообследование проводится на основе Модели совершенствования деятельности, основанной на моделях Европейского фонда по менеджменту качества (EFQM). Пять критериев Модели сформированы в две группы: критерии группы «Возможности» и критерии группы «Результаты», которые служат развитию образовательного учреждения. Все критерии разбиты на подкритерии и их составляющие, перечень которых формировался на базе проведенного анализа моделей управления в области менеджмента качества и оценивается по 10 бальной шкале.

| Критерий | Поведение самооценки | Результаты самооценки |
| --- | --- | --- |
| «Возможности» |  |  |
| «Выполнение задач государственной региональной политики в сфере образования» - реализация предназначения МАДОУ посредством выполнения задач государственной региональной политики в сфере образования. | На основе анализа задач государственной региональной политики в сфере образования сформулированы и обсуждены с участием педагогических работников и родительской общественности основные ценности, политика, цели и задачи в области качества образования на перспективу. | 6 баллов |
| «Менеджмент персонала» - управление администрацией МАДОУ педагогическим персоналом, способствующим повышению уровня знаний, квалификации и полному раскрытию потенциала педагогов. | В ДОУ разработана и реализуется единая кадровая политика. Результаты кадровой политики периодически анализируются, сравниваются с поставленными целями и задачами, принимаются необходимые корректирующие действия. | 6 баллов |
| «Ресурсы и партнеры» - установление и поддержка отношений с внешними партнерами в целях обеспечения эффективности образовательной среды. | Основные планируемые финансовые показатели обсуждаются и принимаются в ДОУ на Управляющем и Наблюдательном советах. Планируемые показатели и финансовые результаты доводятся до сведения сотрудников и родителей (законных представителей). | 7 баллов |
| «Результаты» |  |  |
| «Качество интегративных образований» - показывает развитие ребенка раннего возраста (уровни адаптации к условиям ДОУ, эмоционального состояния и др.) | К декабрю 2014 – 2015 учебного года у 9 детей наблюдается легкая степень адаптации, у 6 – средней степень, у 3 детей – тяжелая степень. 3 детей не прошли адаптацию. Однако, к концу 2014 – 2015 учебного года отмечена положительная динамика в основных показателях эмоционального состояния воспитанников 1 года- 1,5 лет. | 6 баллов |
| «Удовлетворенность потребителей» - отражает степень удовлетворенности потребителей различными аспектами (образовательными, материально-техническими). | Организован опрос родителей по удовлетворенности качеством образования. | 8 баллов |